## Liste documents par jalon
EnerVivo - Documents par jalon avec propriete et versioning - V13
# | Jalon | Document | PROPRIETE | Type de versioning | Jalons concernes | Description | Format de doc (pdf,ppt,word,img,xlsx) | Lien_DIBOS_H | Lien_DMONFLANQUIN
1 | Avant J1 | LOI signee | Obligatoire | Version signee uniquement | Avant J1 | Lettre d'intention signee par le proprietaire et EnerVivo formalisant l'accord de principe avant PDB | .jpg | C:\Users\JulienSwierczynski\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Offre_Hangar_signe.jpg
2 | J1 | PDB signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J1 | Promesse de Bail Emphyteotique signee — acte fondateur du projet (la signature vaut validation J1) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\2024-02-27 Promesse bail emphytéotique - IBOS - signée-courrier.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\PDB signée.pdf
3 | J1 | Plan de masse version J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | Plan d'implantation 2D de la centrale en version APS (Avant-Projet Sommaire) au comite J1 | .pdf / .dwg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\IPR\2024 02 02 DIBOS_Plan_de_masse.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\2024 03 DMONFLANQUIN_Plan de masse_MGa.pptx
4 | J1 | TADD version J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | Business plan financier (Excel macros) avec hypotheses preliminaires de production, CAPEX et TRI | .xlsm / .xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\3 - TAD\old\2024 09 23 DIBOSH_TADD_v6_HBA.xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\3 - TAD\0 - Old\2024_09_30_DMONFLANQUIN_TADD_v6_NLA.xlsb
5 | J1 | Dossier de qualification J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | Presentation PowerPoint au comite VivEpic integrant plan de masse, PVsyst et TADD J1 | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\2024 02 21 Avant-Projet Agricole IBOS HANGAR_APE.pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\2 - Presentations ppt\OLD\2024_09-23_dossier_qualification_TG_NLA.pptx
6 | J2a | Certificat d'urbanisme operationnel (CU) | Obligatoire | Document unique | J2a | Certificat d'Urbanisme Operationnel (type b) delivre par la mairie attestant la faisabilite urbanistique | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Certificat urbanisme\DIBOS_Certificat_Urbanisme_cerfa_13410-12.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Urbanisme\certificat\CU 47175 25 B0109-arrete_decision_1_1.pdf
7 | J2a | Compte-rendu RDV maire et elus | Facultatif | Document unique | J2a | Trace ecrite de l'echange avec le maire (CR, mail, notes, emargement) sur le projet | .pdf / .docx / .msg / .txt
8 | J2a | Compte-rendu RDV EPCI / ComCom | Facultatif | Document unique | J2a | Trace ecrite de l'echange avec l'EPCI/ComCom (CR, mail, notes, emargement) sur le projet | .pdf / .docx / .msg / .txt |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Urbanisme\ECHANGES\Échange ComCom - Faisabilité.pdf
9 | J2a | Compte-rendu RDV Chambre d'Agriculture | Facultatif | Document unique | J2a | Trace ecrite de l'echange avec la Chambre d'Agriculture (CR, mail, notes, emargement) sur le projet | .pdf / .docx / .msg / .txt
10 | J2a | Compte-rendu RDV DDT(M) | Facultatif | Document unique | J2a | Trace ecrite de l'echange avec la DDT(M) (CR, mail, notes, emargement) sur la pre-instruction | .pdf / .docx / .msg / .txt
11 | J2a | Feuille d'emargement comite projet | Obligatoire | Document unique | J2a | Liste de presence signee attestant la tenue d'un comite de projet (peut etre hors J2a) | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\8 - Planning\DMonflanquin_Suivi de Projets modif.xlsx
12 | J2a | Devis signe EPA | Cas par cas | Version signee uniquement | J2a | PTF signee commandant l'Etude Prealable Agricole (etude technico-economique agricole) aupres d'un BE | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\Pré-diagnostic écologique\2379408.1_Offre_Prédiag_eco_Montflanquin_signed.pdf
13 | J2a | Devis signe Enviro | Obligatoire | Version signee uniquement | J2a | PTF signee commandant les etudes environnementales (EIE, VNEI, pedologie, zones humides) | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\Pré-diagnostic écologique\Nouveau passage 2025 (espèce protégée)\Avenant_2593154.1_Enervivo_MonflanquinV2.pdf
14 | J2a | DT / DICT - resume | Obligatoire | Document unique | J2a | Resume du dossier de consultation reseaux (DT, DICT ou DDC conjoint) genere par reseaux-et-canalisations.gouv.fr | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\DICT\2026040800259T_DDC\2026040800259T_DDC_resume.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\Pré-diagnostic écologique\DT\2024051601575TDA_DT_resume.pdf
15 | J2a | Plan de masse version J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | Plan d'implantation 2D affine (version APD) au comite J2a | .pdf / .dwg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\2024 11 14 ENsend-APD 20240927.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Plan de masse\Old\2025_04_09_DMONFLANQUIN_RGFCC44_CDO.pdf
16 | J2a | TADD version J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | Business plan financier avec hypotheses affinees post-PVsyst et foncier confirme au comite J2a | .xlsm / .xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\old\3 - TAD\0 - Old\2024 11 22_DIBOSH_TADD_v6.1_OFFICIEL_HBA.xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\3 - TAD\0 - Old\2025-04-17_DMONFLANQUIN_TADD_v6.4_CDO.xlsb
17 | J2a | Carte Nationale d'Identite (CNI) (proprio personne physique) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Copie recto-verso de la carte nationale d'identite du proprietaire personne physique | .pdf / .jpg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Carte d'identité\2022_08_25_DIBOSH_CNI.jpg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Carte d'identité\2024_12_16_DMONFLANQUIN_CNI.pdf
18 | J2a | Copie livret de famille (proprio personne physique) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Copie du livret de famille du proprietaire (actes de mariage, naissances) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Livret de famille\2026_05_12_DIBOSH_livret de famille.jpg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Livret de famille\2024_12_16_DMONFLANQUIN_act de mariage.pdf
19 | J2a | Statuts societe (proprio personne morale) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Statuts a jour et signes de la societe proprietaire des parcelles du projet | .pdf
20 | J2a | Extrait Kbis a jour (proprio personne morale) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Extrait Kbis (< 3 mois) de la societe proprietaire des parcelles | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Société\K-BIS\2024_09_01_DIBOSH_KBIS.pdf
21 | J2a | Titre de propriete des parcelles | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Acte notarie complet (10+ pages) attestant la propriete des parcelles du projet | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2026_01_18_DIBOSH_attestation_propriété.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2024_03_19_DMONFLANQUIN_titre de propriété.pdf
22 | J2a | Attestation de vente notaire (< 2 ans) ou releve de propriete mairie | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Attestation notariale de propriete (< 2 ans) ou releve cadastral tamponne par la mairie | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2026_01_18_DIBOSH_attestation_propriété.pdf
23 | J2a | Copie baux en cours + coordonnees preneurs | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Copie de tous les baux ruraux actifs sur les parcelles avec coordonnees des preneurs | .pdf
24 | J2a | Releve d'hypotheques (etat hypothecaire) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Etat hypothecaire des parcelles delivre par le Service de Publicite Fonciere | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Etat hypothècaire\2026_04_01_DIBOSH_état hypothécaire.pdf
25 | J2a | Releve parcellaire a jour | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Releve d'exploitation MSA listant les parcelles avec sections cadastrales et surfaces | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Geometre_cadastre\G26023, 409-287W, M1-287, 409-288S & M1-288.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2024_03_19_DMONFLANQUIN_relevé parcellaire (2).pdf
26 | J2a | Lettre de motivation projet agrivoltaique | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Lettre PDF ou Word signee par l'agriculteur justifiant sa motivation pour le projet agrivoltaique | .pdf / .docx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Projet agricole compatible avec PV\2026_05_12_DIBOSH_motivation agricole.docx
27 | J2a | Declaration ICPE OU attestation non-assujettissement | Cas par cas | Document unique | J2a | Attestation de non-classement ICPE ou recepisse prefectoral de declaration ICPE | .pdf
28 | J2a | Releve d'identite bancaire (RIB) pour versement redevances et loyers du bail | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Releve d'Identite Bancaire du proprietaire pour le versement des redevances et loyers du bail | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\RIB\2026_05_12_DIBOSH_RIB.pdf
29 | J2a | Attestation MSA chef d'exploitation (< 6 mois) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Attestation MSA (< 6 mois) confirmant le statut de chef d'exploitation agricole du proprietaire | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Attestation de vente du notaire ou relevé de propriété\2026_05_12_DIBOSH_relevé d'exploitation.pdf
30 | J2a | Dossier de qualification J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | Presentation PowerPoint au comite VivEpic integrant CU, devis EPA/Enviro, plan masse APD et TADD J2a | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\2024 09 23 DIBOSH_Modèle_qualification_projetS21_HBA.pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\2 - Presentations ppt\2025_04_18_APD_DMONFLANQUIN_CDO_JBI.pptx
31 | J2a | Lettre d'engagement | Facultatif | Document unique | J2a | Lettre signee formalisant un engagement ponctuel d'EnerVivo ou des parties prenantes | .pdf / .docx
32 | J2b | Compte-rendu RDV SDIS | Facultatif | Document unique | J2b | Trace ecrite de l'echange avec le SDIS (CR, mail, notes) sur les prescriptions securite incendie | .pdf / .docx / .msg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\old\4 - Documents Administratifs\PC\Avis SDIS.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\DP\DPC\Email-Consultation-SDIS _DMonflanquin.pdf
33 | J2b | Avis de cadrage DDTM sur projet ENR | Obligatoire | Document unique | J2b | Avis officiel de la DDT sur les attentes reglementaires et points de vigilance pour l'instruction du PC | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Urbanisme\200036523_PLUi_20240710\Pieces_ecrites\0_Procedure\200036523_procedure_20240710.pdf
34 | J2b | Rapport G2AVP | Obligatoire | Document unique | J2b | Rapport d'etude geotechnique G2 AVP (NF P 94-500) pour le dimensionnement preliminaire des fondations | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\2025-10-07-DMonflanquin_topo géo_signedAPE.pdf
35 | J2b | Rapport etude pedologique / ZH / Faune et Flore / EIE | Obligatoire | Document unique | J2b | Rapports environnementaux (pedologie, zones humides, inventaires faune-flore, etude d'impact) | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Dossier au cas par cas\prediag_cplmts_enervivo_monflanquin_20250725.pdf
36 | J2b | Rapport EPA final | Cas par cas | Document unique | J2b | Rapport final de l'Etude Prealable Agricole — analyse technico-economique de l'impact sur l'agriculture locale | .pdf
37 | J2b | Etude architecte | Cas par cas | Document unique | J2b | Etude architecturale obligatoire si surface de plancher > 150 m² (cas par cas pour PV au sol) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\7 - Achat-Fournisseurs\Architecte\Olivier MARTIN\2024 05 29 ENsend-CA-CCP01 signé.pdf
38 | J2b | Rapport geometre | Obligatoire | Document unique | J2b | Plan de bornage et rapport topographique signe par le geometre-expert delimitant les parcelles | .pdf / .dwg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Geometre_cadastre\G26023, 409-287W, M1-287, 409-288S & M1-288.pdf
39 | J2b | Attestation cas par cas valide | Cas par cas | Document unique | J2b | Decision DREAL precisisant si le projet est soumis ou non a etude d'impact environnementale | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Dossier au cas par cas\Arrêté préfectoral du 8 septembre 2025.pdf
40 | J2b | PRAC recue | Cas par cas | Document unique | J2b | Proposition de Raccordement Avant Completude (estimation preliminaire Enedis pre-depot PC) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\2025-03-24_RAC-PYL-25-000037 - DIBOS-H_Reponse_NDE.pdf
41 | J2b | Arrete municipal passage des parcelles en ZAENR | Cas par cas | Document unique | J2b | Arrete ou deliberation municipale classant les parcelles en Zone d'Acceleration des ENR (loi 2023-175) | .pdf
42 | J2b | Recepisse depot PC ou DP | Obligatoire | Document unique | J2b | Recepisse tamponne par la mairie confirmant le depot du Permis de Construire ou Declaration Prealable | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Dossier permis de construire\Arrêté accord PC Enervivo.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\DP\RECEPISSE DP\20260302-RECEPISSE-DP_47175_26_B0013-DMONFLANQUIN.pdf
43 | J2b | Projet de bail (notaire) | Facultatif | Document unique | J2b | Draft du bail emphyteotique redige par le notaire, avant signature des parties (bail definitif en J3) | .pdf
44 | J2b | Plan de masse version J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | Plan d'implantation finalise pour le depot du PC (version APD depot ou EXE selon convention) | .pdf / .dwg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\2024 11 14 ENsend-APD 20240927.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Plan de masse\1-DP\260223_DMonflanquin_DP-A_VMA-DPC2b-PDM.pdf
45 | J2b | TADD version J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | Business plan financier fige avec hypotheses definitives pour le depot PC | .xlsm / .xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\old\3 - TAD\0 - Old\2024 11 22_DIBOSH_TADD_v6.1_OFFICIEL_HBA.xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\3 - TAD\260304_DMONFLANQUIN_J2b_TADD v6.6.9_NDE.xlsm
46 | J2b | Dossier de qualification J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | Presentation PowerPoint au comite VivEpic integrant depot PC, etudes environnementales et TADD J2b | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\2024 11 22 DIBOSH_Etude APS_ENERVIVO_HBA.pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\2 - Presentations ppt\260403_DMONFLANQUIN_J2B_Dossier de qualification_JBI-NDE.pptx
47 | J3 | ANRNR | Obligatoire | Document unique | J3 | Attestation de Non-Recours et Non-Retrait delivree par la mairie apres purge complete des delais de recours | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Attestation ANRNR\attestation non retrait ibos.pdf
48 | J3 | Avis CDPENAF | Cas par cas | Document unique | J3 | Avis officiel de la CDPENAF sur la compatibilite du projet avec la preservation des terres agricoles | .pdf
49 | J3 | PV 1er passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | PV de commissaire de justice constatant l'affichage conforme du PC sur le terrain (1er passage) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Constat Huissier\constat-66090-86441752074062.pdf
50 | J3 | PV 2eme passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | PV de commissaire de justice constatant la continuite d'affichage du PC (~30 jours apres le 1er) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Constat Huissier\constat-66090-86441752074062.pdf
51 | J3 | PV 3eme passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | PV de commissaire de justice cloturant la periode d'affichage du PC (fin des delais de recours) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Constat Huissier\constat-66090-86441752074062.pdf
52 | J3 | Presentation de la creation SPV a la mairie | Obligatoire | Document unique | J3 | Presentation PowerPoint informant la mairie de la creation et des caracteristiques de la SPV | .pptx / .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\old\2023-09-20 - Offre Hangar agricole - Enervivo - IBOS.pptx
53 | J3 | Kbis SPV | Obligatoire | Document unique | J3 | Extrait Kbis de la Societe de Projet nouvellement creee pour porter le projet | .pdf
54 | J3 | Statuts SPV signes | Obligatoire | Document unique | J3 | Statuts constitutifs signes de la Societe de Projet | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Notaire\2024-04-22_Courrier de Subsitution_ENERVIVO ENVIROCO2.pdf
55 | J3 | Pacte d'actionnaires signe | Obligatoire | Document unique | J3 | Pacte d'associes signe regissant la gouvernance, les droits et les obligations des actionnaires de la SPV | .pdf
56 | J3 | Bail signe (acte notarie) | Obligatoire | Version signee uniquement | J3 | Bail emphyteotique definitif signe par acte notarie authentique (duree 25-40 ans) | .pdf
57 | J3 | Recepisse de la demande de raccordement / CRD | Facultatif | Document unique | J3 | Accuse de reception Enedis confirmant l'enregistrement de la demande de raccordement de la SPV | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\2025-03-24_RAC-PYL-25-000037 - DIBOS-H_Reponse_NDE.pdf
58 | J3 | PTF / CRD recue d'ENEDIS | Facultatif | Document unique | J3 | Proposition Technique et Financiere Enedis detaillant les conditions techniques et financieres du raccordement | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\Fichier échange CRD BT S3R - RAC-PYL-25-000037 - 65409.pdf
59 | J3 | PTF / CRD signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J3 | PTF Enedis acceptee et signee par la SPV — engagement contractuel ferme pour le raccordement | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\CRD BT-v2-RAC-PYL-25-000037-DIBOS-H - SARRIAC-BIGORRE.pdf
60 | J3 | CRD transferee VivEpic vers SPV | Cas par cas | Document unique | J3 | Document actant le transfert de la CRD de VivEpic vers la SPV creee pour le projet | .pdf
61 | J3 | Consultations / Devis aupres des fournisseurs | Cas par cas | Document unique | J3 | Devis recus des fournisseurs (EPC, modules, onduleurs, structures, GC) pour le montage economique J4 | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\IPR\Devis-IBOS-IEP120224171408 (signed).pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\SCADA\ERT-Energy\Devis - AS26088D01.pdf
62 | J3 | CETI | Cas par cas | Document unique | J3 | Certificat d'Eligibilite du Terrain d'Implantation delivre par la prefecture de region (AO CRE > 500 kWc) | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\AO CRE\Demande de Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation – Projet PV-Compatible D MONFLANQUIN V2.pdf
63 | J3 | Candidature tarif d'achat (AO CRE, AOS, S21, ACC) | Cas par cas | Document unique | J3 | Dossier de candidature a un appel d'offres ou guichet tarifaire pour l'achat d'electricite | .pdf
64 | J3 | Rapport G2PRO | Cas par cas | Document unique | J3 | Rapport d'etude geotechnique G2 PRO (NF P 94-500), plus detaillee que G2 AVP, realisee post-PC | .pdf
65 | J3 | Plan de masse version J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | Plan d'implantation en phase PRO/EXE integrant les resultats G2 PRO (version Ready to Build) | .pdf / .dwg | C:\Users\JulienSwierczynski\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\260112_PdM CANVA_NDE.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Dossier EXE\DOSSIER\260123_DMONFLANQUIN_EXE_Plan de masse_NDE.pdf
66 | J3 | TADD version J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | Business plan finalise integrant PTF Enedis signee, devis EPC et tarif d'achat (base closing bancaire) | .xlsm / .xlsb | C:\Users\JulienSwierczynski\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\3 - TAD\260303_DIBOS_H_TADD v6.6.9_Version BAC ACIER_Techno Pieux_NDE - Copie.xlsm
67 | J3 | Dossier de qualification J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | Presentation PowerPoint au comite VivEpic integrant ANRNR, SPV creee, bail signe et raccordement confirme | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\251013_DIBOS_H_J3_Dossier Qualification_NDE-PAP.pptx
68 | J4 | Contrat d'achat d'electricite signe | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | Contrat de vente d'electricite signe par la SPV (EDF OA, PPA ou ACC) | .pdf
69 | J4 | Contrat d'agregation signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Contrat d'agregation signe entre la SPV et un agregateur (projets en complement de remuneration) | .pdf
70 | J4 | Offre bancaire signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | Term sheet de financement signe par la banque et la SPV fixant les conditions principales du pret | .pdf
71 | J4 | Closing Bancaire / Documents de credit signes | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | Ensemble des contrats de financement signes lors du closing (Senior Loan, nantissements, suretes) | .pdf
72 | J4 | Contrat EPC signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Contrat EPC cle en main signe pour la conception, l'approvisionnement et la construction de la centrale | .pdf
73 | J4 | Contrat AMO signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Contrat d'Assistance a Maitrise d'Ouvrage signe pour la supervision technique independante du chantier | .pdf
74 | J4 | Devis genie civil signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Devis signe pour les travaux de terrassement, fondations, voiries et genie civil du site | .pdf
75 | J4 | Devis installation centrale PV signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Devis signe pour la fourniture et la pose des equipements photovoltaiques (structures, modules, cablage) | .pdf
76 | J4 | Contrat O&M signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Contrat d'exploitation et maintenance signe couvrant les prestations O&M pendant l'exploitation | .pdf
77 | J4 | CARDi | Obligatoire | Document unique | J4 | Contrat d'Acces au Reseau de Distribution pour l'injection signe entre la SPV et Enedis | .pdf
78 | J4 | Assurance RC Pro souscrite | Cas par cas | Document unique | J4 | Attestation d'assurance Responsabilite Civile Professionnelle souscrite par la SPV | .pdf
79 | J4 | Assurance Dommage-Ouvrage (DO) | Cas par cas | Document unique | J4 | Attestation d'assurance Dommage-Ouvrage souscrite par la SPV (garantie decennale construction) | .pdf
80 | J4 | Assurances decennales prestataires | Cas par cas | Document unique | J4 | Attestations de garantie decennale des entreprises intervenant sur le chantier (EPC, GC, electricien) | .pdf
81 | J4 | Dossier EXE | Obligatoire | Document unique | J4 | Ensemble des plans, notes de calcul et schemas d'execution valides avant lancement du chantier | .pdf / .dwg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan EXE\260513_DIBOS PDM EXE Ind A_SDU.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Dossier EXE\Plans\260123_DMONFLANQUIN_EXE_Plan de masse_NDE.pdf
82 | J4 | Pull out test | Cas par cas | Document unique | J4 | Rapport d'essais d'arrachement sur pieux temoins validant la capacite d'ancrage des structures | .pdf
83 | J4 | Plan de masse version J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | Plan d'implantation final Bon Pour Execution vise par le bureau de controle (post-pull-out test) | .pdf / .dwg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\260112_PdM CANVA_NDE.pdf
84 | J4 | TADD version J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | Business plan definitif post-closing avec toutes les hypotheses figees (base de suivi exploitation) | .xlsm / .xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\3 - TAD\old\251128_DIBOS_H_TADD v6.6.3_NDE.xlsm
85 | J4 | Dossier de qualification J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | Presentation PowerPoint au comite VivEpic integrant tous les contrats signes et le lancement chantier | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\251128_DIBOS_H_J4_Dossier Qualification_NDE-PAP.pptx
86 | J5_Construction | Declaration d'Ouverture de Chantier (DOC) | Obligatoire | Document unique | J5_Construction | Formulaire CERFA tamponne par la mairie notifiant officiellement le demarrage des travaux de construction | .pdf
87 | J5_Construction | Plans d'execution valides | Obligatoire | Versionne par jalon | J5_Construction | Plans EXE avec mention BPE (Bon Pour Execution), vises AMO et bureau de controle, a jour chantier | .pdf / .dwg
88 | J5_Construction | Rapport bureau de controle (VISA) | Obligatoire | Document unique | J5_Construction | Rapport du controleur technique listant les VISAs accordes sur les plans et les observations de conformite | .pdf
89 | J5_Construction | Certification carbone des modules | Obligatoire | Document unique | J5_Construction | Attestation du bilan carbone des modules PV installes (kg eqCO2/kWc, pour AO CRE) | .pdf
90 | J5_Construction | Agrements et decennales installateurs | Obligatoire | Document unique | J5_Construction | Certifications RGE (QualiPV, Qualifelec) et attestations de garantie decennale des installateurs | .pdf
91 | J5_Construction | Declarations de sous-traitance | Cas par cas | Document unique | J5_Construction | Declarations de sous-traitance acceptees par la SPV pour chaque sous-traitant intervenant sur le chantier | .pdf
92 | J5_Construction | Planning chantier | Obligatoire | Document unique | J5_Construction | Diagramme de Gantt detaillant les phases de construction avec dates, jalons et responsables | .pdf
93 | J5_Construction | Plan QHSE | Cas par cas | Document unique | J5_Construction | Plan Qualite Hygiene Securite Environnement du chantier (PPSPS ou PGC) | .pdf
94 | J5_Construction | Architecture SCADA | Cas par cas | Document unique | J5_Construction | Schema technique du systeme de supervision SCADA et telegestion de la centrale | .pdf
95 | J6_MES | CONSUEL | Obligatoire | Document unique | J6_MES | Attestation de conformite electrique CONSUEL (visa obligatoire avant mise en service par Enedis) | .pdf
96 | J6_MES | Attestation de conformite ENEDIS et DEIE | Obligatoire | Document unique | J6_MES | Attestation Enedis validant la conformite du raccordement et autorisant la mise en service technique | .pdf
97 | J6_MES | PV de reception chantier | Obligatoire | Version signee uniquement | J6_MES | Proces-verbal de reception du chantier signe entre la SPV et l'EPC contractor (avec ou sans reserves) | .pdf
98 | J6_MES | DOE | Obligatoire | Document unique | J6_MES | Dossier des Ouvrages Executes livre par l'EPC (plans as-built, notices equipements, garanties fabricants) | .pdf / .dwg
99 | J6_MES | Rapport tests PR | Obligatoire | Document unique | J6_MES | Rapport de mesure du Performance Ratio post-MES selon IEC 61724-1 (PR reel vs contractuel) | .pdf
100 | J6_MES | Rapport tests onduleurs | Obligatoire | Document unique | J6_MES | Rapport de tests fonctionnels de mise en route de chaque onduleur (rendement, protections, communication SCADA) | .pdf
101 | J6_MES | DAT | Obligatoire | Document unique | J6_MES | Declaration Attestant l'Achevement et la Conformite des Travaux (DAACT, formulaire CERFA tamponne mairie) | .pdf
102 | J6_MES | Premiere facture EDF OA ou PPA | Obligatoire | Document unique | J6_MES | Premiere facture de vente d'electricite emise par la SPV a EDF OA ou a l'acheteur PPA | .pdf
103 | J7_Cloture | Contrat O&M actif avec rapports periodiques | Obligatoire | Versionne par jalon | J7_Cloture | Rapports periodiques O&M (mensuel/trimestriel) attestant de l'exploitation active et de la performance | .pdf
104 | J7_Cloture | Plan de demantelement | Obligatoire | Document unique | J7_Cloture | Document precisisant les modalites techniques et garanties financieres du demantelement en fin de vie | .pdf
105 | J7_Cloture | Certificat recyclage panneaux et acier | Obligatoire | Document unique | J7_Cloture | Certificats de recyclage emis par les filieres agreees (PV Cycle, metaux, DEEE) post-demantelement effectif | .pdf
106 | J7_Cloture | PV remise en etat agricole | Obligatoire | Version signee uniquement | J7_Cloture | Proces-verbal signe attestant la restitution du terrain en etat agricole exploitable post-demantelement | .pdf

## Synthese par jalon
Synthese par jalon
Jalon | Total | Obligatoires | Cas par cas | Facultatifs | Annexes 3 PDB
Avant J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
J1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
J2a | 26 | 7 | 2 | 5 | 12
J2b | 15 | 8 | 5 | 2 | 0
J3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0
J4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0
Construction | 9 | 6 | 3 | 0 | 0
MES | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Cloture | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 106 | 56 | 23 | 15 | 12

## Legende
Legende - Propriete et versioning
Propriete | Definition
Obligatoire | [A renseigner par Julien]
Cas par cas | [A renseigner par Julien]
Facultatif | [A renseigner par Julien]
Annexes 3 PDB | Pieces specifiques de l'annexe 3 de la Promesse de Bail (dossier proprietaire foncier). Tag dedie pour reperer les pieces a fournir par le proprietaire pour signer la PDB.
Types de versioning
Versionne par jalon | 1 doc par jalon, toutes versions a conserver. Ex : Plan de masse J1 a J4.
Version signee uniquement | Seule la version signee compte pour valider. Drafts ignores.
Document unique | 1 seule version a 1 jalon. Ex : ANRNR, Kbis SPV, recepisse depot PC.
Modifications V13
Fusion DT/DICT | Les docs DT et DICT sont fusionnes en un seul doc #14 'DT / DICT - resume'. Le champ 'Nature de la consultation' en page 2 permet de distinguer DT, DICT ou DDC conjoint.
Renumerotation | Suite a la fusion DT/DICT, tous les documents a partir de l'ancien #16 ont ete renumerotes (ancien #16 -> nouveau #15, etc.). Total : 106 documents en V13.
Descriptions mises a jour | Colonne Description reformatee : 1 ligne courte par document. CR RDV (#7-10, #32) : formats acceptes clarifies. EPA (#12, #36) : distinction etude technico-economique agricole renforcee. Tests onduleurs (#100) : non harmonique - tests fonctionnels MES. Lettre motivation (#26) : lettre de l'agriculteur (pas EnerVivo).