## Liste documents par jalon
EnerVivo - Documents par jalon avec propriete et versioning - V10
V10 - Ajout de la 4eme valeur 'Annexes 3 PDB' dans la liste deroulante. Les 11 pieces du dossier PDB en J2a sont taguees avec cette valeur.
# | Jalon | Document | PROPRIETE | Type de versioning | Jalons concernes | Note
Avant J1
1 | Avant J1 | LOI signee | Obligatoire | Version signee uniquement | Avant J1 | Drafts ignores
J1
2 | J1 | PDB signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J1 | Drafts ignores - signature = validation jalon
3 | J1 | Plan de masse version J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | Version au moment du comite J1
4 | J1 | TADD version J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | Business plan au comite J1
5 | J1 | Dossier de qualification J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD
J2a
6 | J2a | Certificat d'urbanisme opérationnel (CU) | Obligatoire | Document unique | J2a | Delivre une fois par mairie/DDT
7 | J2a | Compte-rendu RDV maire et elus | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV
8 | J2a | Compte-rendu RDV EPCI / ComCom | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV
9 | J2a | Compte-rendu RDV Chambre d'Agriculture | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV
10 | J2a | Compte-rendu RDV DDT(M) | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV
11 | J2a | Feuille d'émargement comité projet | Obligatoire | Document unique | J2a | Document qui peut être hors J2a
12 | J2a | Devis signé EPA | Cas par cas | Version signee uniquement | J2a | Etude Prealable Agricole - commande lancee
13 | J2a | Devis signé Enviro | Obligatoire | Version signee uniquement | J2a | Regroupe les commandes EIE / VNEI / PEDO-ZH / FAUNE et FLORE
14 | J2a | DT/DICT | Obligatoire | Document unique | J2a | Declaration de Travaux + Decl. d'Intention - faite en J2a
15 | J2a | Plan de masse version J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | Plan valide par l'agriculteur
16 | J2a | TADD version J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | Business plan au comite J2a
17 | J2a | Copie livret de famille (proprio personne physique) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Si proprietaire = personne physique
18 | J2a | Statuts societe (proprio personne morale) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Si proprietaire = societe
19 | J2a | Extrait Kbis a jour (proprio personne morale) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Si proprietaire = societe
20 | J2a | Titre de propriete des parcelles | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Toutes parcelles concernees jusqu'au point de livraison - PDF complet
21 | J2a | Attestation de vente notaire (< 2 ans) ou releve de propriete mairie | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Recente, datee, tamponnee, signee par la mairie
22 | J2a | Copie baux en cours + coordonnees preneurs | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Tous baux portant sur les biens objets de la promesse
23 | J2a | Releve d'hypotheques (etat hypothecaire) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Parcelles concernees
24 | J2a | Releve parcellaire a jour | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Plan cadastral actualise
25 | J2a | Lettre de motivation projet agrivoltaique | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Justification necessite du projet pour l'exploitation - quelques lignes suffisent
26 | J2a | Declaration ICPE OU attestation non-assujettissement | Cas par cas | Document unique | J2a | Selon situation exploitation - declaration/enregistrement/autorisation OU attestation sur l'honneur
27 | J2a | RIB pour versement redevances et loyers du bail | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Pour les versements prevus au bail
28 | J2a | Attestation MSA chef d'exploitation (< 6 mois) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | AgriPV - de plein droit, chef d'exploitation, attestation < 6 mois
29 | J2a | Dossier de qualification J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD
30 | J2a | Lettre d'engagement | Facultatif | Document unique | J2a | Contrat indicant les obligations des parties prenantes
J2b
31 | J2b | Compte-rendu RDV SDIS | Facultatif | Document unique | J2b | SDIS contacte en phase post-depot PC
32 | J2b | Avis de cadrage DDTM sur projet ENR | Obligatoire | Document unique | J2b | Avis de cadrage amont de la DDT sur les notes réglementaire d'urbanisme et d'implantation et APER
33 | J2b | Rapport G2AVP | Obligatoire | Document unique | J2b | Etude geotechnique
34 | J2b | Rapport etude pedologique / ZH / Faune et Flore / EIE | Obligatoire | Document unique | J2b | AgriPV uniquement
35 | J2b | Rapport EPA final | Cas par cas | Document unique | J2b | Version finale EPA - cabinet ou chambre agri
36 | J2b | Etude architecte | Cas par cas | Document unique | J2b | Si PC requis batiment
37 | J2b | Rapport geometre | Obligatoire | Document unique | J2b | Si parcelle a delimiter
38 | J2b | Attestation cas par cas valide | Cas par cas | Document unique | J2b | Decision DREAL apres examen au cas par cas, arreté préfecoral
39 | J2b | PRAC recue | Cas par cas | Document unique | J2b | Procedure de Revision Allegee adoptee - si lancee en J2a
40 | J2b | Arrêté municipal passage des parcelles en ZAENR | Cas par cas | Document unique | J2b | Arrété qui justifie le passage d'une zone projet en ZAENR, le cas échéant il faut avoir une feuille d'émargement de comité projet élargi
41 | J2b | Recepisse depot PC ou DP | Obligatoire | Document unique | J2b | Cachet mairie une seule fois
42 | J2b | Projet de bail (notaire) | Facultatif | Document unique | J2b | Premiere version - sera signee a J3
43 | J2b | Plan de masse version J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | Plan affine au moment du depot PC
44 | J2b | TADD version J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | Business plan au comite J2b
45 | J2b | Dossier de qualification J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD
J3
46 | J3 | ANRNR | Obligatoire | Document unique | J3 | Attestation de Non-Recours Non-Retrait - vaut decision PC
47 | J3 | Avis CDPENAF | Cas par cas | Document unique | J3 | Avis officiel de la commission - recu apres saisine
48 | J3 | PV 1er passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | Constat affichage passage 1
49 | J3 | PV 2eme passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | Constat affichage passage 2 (30 jours apres)
50 | J3 | PV 3eme passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | Constat affichage passage 3 (fin recours)
51 | J3 | Présentation de la création SPV à la mairie | Obligatoire | Document unique | J3 | Preuve d'envoie à la mairie du fait de la création d'une SPV
52 | J3 | Kbis SPV | Obligatoire | Document unique | J3 | Extrait Kbis
53 | J3 | Statuts SPV signes | Obligatoire | Document unique | J3 | Drafts ignores
54 | J3 | Pacte d'actionnaires signe | Obligatoire | Document unique | J3 | Drafts ignores
55 | J3 | Bail signe (acte notarie) | Obligatoire | Version signee uniquement | J3 | Acte authentique - drafts ignores
56 | J3 | Recepisse de la demande de raccordement / CRD | Facultatif | Document unique | J3 | Accuse reception ENEDIS de la demande
57 | J3 | PTF / CRD recue d'ENEDIS | Facultatif | Document unique | J3 | Proposition Technique et Financiere recue
58 | J3 | PTF / CRD signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J3 | PTF/CRD signee par VivEpic
59 | J3 | CRD transferee VivEpic vers SPV | Cas par cas | Document unique | J3 | Transfert au profit de la SPV
60 | J3 | Consultations / Devis aupres des fournisseurs | Cas par cas | Document unique | J3 | Recueil des consultations - phase pre-allotissement
61 | J3 | CETI | Cas par cas | Document unique | J3 | Certificat délivré par la prefecture (éligibilité d'implantation du terrain), si AO CRE
62 | J3 | Candidature tarif d'achat (AO CRE, AOS, S21, ACC) | Cas par cas | Document unique | J3 | Candidature au tarif d'achat applicable selon le projet
63 | J3 | Rapport G2PRO | Cas par cas | Document unique | J3 | Etude geotechnique
64 | J3 | Plan de masse version J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | Plan version Ready to Build
65 | J3 | TADD version J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | Business plan au comite J3
66 | J3 | Dossier de qualification J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD
J4
67 | J4 | Contrat d'achat d'electricite signe | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | OA EDF, ACC, PPA - signe
68 | J4 | Contrat d'agregation signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Si projet en agregation (PPA agregateur)
69 | J4 | Offre bancaire signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | Contrat financement signe
70 | J4 | Closing Bancaire / Documents de crédit signés | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | Document attestant du closing et de la levée de dette
71 | J4 | Contrat EPC signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Si > 5 MWc - signe
72 | J4 | Contrat AMO signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Drafts ignores
73 | J4 | Devis genie civil signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Devis signe pour declenchement
74 | J4 | Devis installation centrale PV signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Devis signe pour declenchement
75 | J4 | Contrat O&M signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Drafts ignores
76 | J4 | CARDi | Obligatoire | Document unique | J4 | Convention d'Acces au Reseau ENEDIS
77 | J4 | Assurance RC Pro souscrite | Cas par cas | Document unique | J4 | Attestation assurance
78 | J4 | Assurance Dommage-Ouvrage (DO) | Cas par cas | Document unique | J4 | Attestation DO
79 | J4 | Assurances decennales prestataires | Cas par cas | Document unique | J4 | Multiples - 1 par entreprise
80 | J4 | Dossier EXE | Obligatoire | Document unique | J4 | Dossier EXE par Enervivo et EPC
81 | J4 | Pull out test | Cas par cas | Document unique | J4 | Test d'arrachement structures - validation tenue mecanique sur site
82 | J4 | Plan de masse version J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | Plan version montage financier
83 | J4 | TADD version J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | Business plan final - bouclage financier
84 | J4 | Dossier de qualification J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD
Construction
85 | Construction | Declaration d'Ouverture de Chantier (DOC) | Obligatoire | Document unique | Construction | Depot mairie
86 | Construction | Plans d'execution valides | Obligatoire | Versionne par jalon | Construction | Tous plans (elec, schema unifilaire, masse, etc.)
87 | Construction | Rapport bureau de controle (VISA) | Obligatoire | Document unique | Construction | Validation BC
88 | Construction | Certification carbone des modules | Obligatoire | Document unique | Construction | Attestation fournisseur
89 | Construction | Agrements et decennales installateurs | Obligatoire | Document unique | Construction | Multiples (1 par entreprise)
90 | Construction | Declarations de sous-traitance | Cas par cas | Document unique | Construction | Multiples (1 par sous-traitant)
91 | Construction | Planning chantier | Obligatoire | Document unique | Construction | Garder derniere version
92 | Construction | Plan QHSE | Cas par cas | Document unique | Construction | Plan chantier
93 | Construction | Architecture SCADA | Cas par cas | Document unique | Construction | Plan supervision
MES
94 | MES | CONSUEL | Obligatoire | Document unique | MES | Attestation conformite electrique
95 | MES | Attestation de conformite ENEDIS et DEIE | Obligatoire | Document unique | MES | Validation raccordement
96 | MES | PV de reception chantier | Obligatoire | Version signee uniquement | MES | PV avec ou sans reserves
97 | MES | DOE | Obligatoire | Document unique | MES | Dossier ouvrages executes
98 | MES | Rapport tests PR | Obligatoire | Document unique | MES | Performance ratio
99 | MES | Rapport tests onduleurs | Obligatoire | Document unique | MES | Tests fonctionnement
100 | MES | DAT | Obligatoire | Document unique | MES | Declaration achevement travaux
101 | MES | Premiere facture EDF OA ou PPA | Obligatoire | Document unique | MES | Demarrage vente electricite
Cloture
102 | Cloture | Contrat O&M actif avec rapports periodiques | Obligatoire | Versionne par jalon | Cloture | Rapports recurrents (annuels/semestriels)
103 | Cloture | Plan de demantelement | Obligatoire | Document unique | Cloture | Document fin de bail
104 | Cloture | Certificat recyclage panneaux et acier | Obligatoire | Document unique | Cloture | Justificatif traitement dechets
105 | Cloture | PV remise en etat agricole | Obligatoire | Version signee uniquement | Cloture | Validation agriculteur

## Synthese par jalon
Synthese par jalon
Jalon | Total | Obligatoires | Cas par cas | Facultatifs | Annexes 3 PDB
Avant J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
J1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
J2a | 25 | 7 | 2 | 5 | 11
J2b | 15 | 8 | 5 | 2 | 0
J3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0
J4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0
Construction | 9 | 6 | 3 | 0 | 0
MES | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Cloture | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 105 | 56 | 23 | 15 | 11

## Legende
Legende - Propriete et versioning
Propriete | Definition
Obligatoire | [A renseigner par Julien]
Cas par cas | [A renseigner par Julien]
Facultatif | [A renseigner par Julien]
Annexes 3 PDB | Pieces specifiques de l'annexe 3 de la Promesse de Bail (dossier proprietaire foncier). Tag dedie pour reperer les pieces a fournir par le proprietaire pour signer la PDB.
Types de versioning
Versionne par jalon | 1 doc par jalon, toutes versions a conserver. Ex : Plan de masse J1 a J4.
Version signee uniquement | Seule la version signee compte pour valider. Drafts ignores.
Document unique | 1 seule version a 1 jalon. Ex : ANRNR, Kbis SPV, recepisse depot PC.
Modifications V10
Nouvelle valeur 'Annexes 3 PDB' | Ajoutee comme 4eme option dans la liste deroulante de la colonne Propriete. Couleur lavande dediee.
11 pieces du dossier PDB en J2a | Les 11 nouvelles pieces ajoutees en V9 sont automatiquement taguees 'Annexes 3 PDB'.
Synthese mise a jour | L'onglet Synthese par jalon affiche maintenant 4 colonnes de comptage par propriete.