## Liste documents par jalon
EnerVivo - Documents par jalon avec propriete et versioning - V12
# | Jalon | Document | PROPRIETE | Type de versioning | Jalons concernes | Description | Format de doc (pdf,ppt,word,img,xlsx) | Lien_DIBOS_H | Lien_DMONFLANQUIN
1 | Avant J1 | LOI signee | Obligatoire | Version signee uniquement | Avant J1 | Drafts ignores | .jpg | C:\Users\JulienSwierczynski\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Offre_Hangar_signe.jpg
2 | J1 | PDB signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J1 | Drafts ignores - signature = validation jalon | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\2024-02-27 Promesse bail emphytéotique - IBOS - signée-courrier.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\PDB signée.pdf
3 | J1 | Plan de masse version J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | Version au moment du comite J1 | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\IPR\2024 02 02 DIBOS_Plan_de_masse.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\2024 03 DMONFLANQUIN_Plan de masse_MGa.pptx
4 | J1 | TADD version J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | Business plan au comite J1 | .xlsx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\3 - TAD\old\2024 09 23 DIBOSH_TADD_v6_HBA.xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\3 - TAD\0 - Old\2024_09_30_DMONFLANQUIN_TADD_v6_NLA.xlsb
5 | J1 | Dossier de qualification J1 | Obligatoire | Versionne par jalon | J1 | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\2024 02 21 Avant-Projet Agricole IBOS HANGAR_APE.pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\2 - Presentations ppt\OLD\2024_09-23_dossier_qualification_TG_NLA.pptx
6 | J2a | Certificat d'urbanisme opérationnel (CU) | Obligatoire | Document unique | J2a | Delivre une fois par mairie/DDT | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Certificat urbanisme\DIBOS_Certificat_Urbanisme_cerfa_13410-12.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Urbanisme\certificat\CU 47175 25 B0109-arrete_decision_1_1.pdf
7 | J2a | Compte-rendu RDV maire et elus | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV
8 | J2a | Compte-rendu RDV EPCI / ComCom | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Urbanisme\ECHANGES\Échange ComCom - Faisabilité.pdf
9 | J2a | Compte-rendu RDV Chambre d'Agriculture | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV
10 | J2a | Compte-rendu RDV DDT(M) | Facultatif | Document unique | J2a | Peut etre multiple - 1 par RDV
11 | J2a | Feuille d'émargement comité projet | Obligatoire | Document unique | J2a | Document qui peut être hors J2a | .xlsx |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\8 - Planning\DMonflanquin_Suivi de Projets modif.xlsx
12 | J2a | Devis signé EPA | Cas par cas | Version signee uniquement | J2a | Etude Prealable Agricole - commande lancee | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\Pré-diagnostic écologique\2379408.1_Offre_Prédiag_eco_Montflanquin_signed.pdf
13 | J2a | Devis signé Enviro | Obligatoire | Version signee uniquement | J2a | Regroupe les commandes EIE / VNEI / PEDO-ZH / FAUNE et FLORE | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\Pré-diagnostic écologique\Nouveau passage 2025 (espèce protégée)\Avenant_2593154.1_Enervivo_MonflanquinV2.pdf
14 | J2a | DT - DT résumé | Obligatoire | Document unique | J2a | Declaration de Travaux J2a, on cherche le document résumé de la demande, dans ce document on doit avoir : Nature de la consultation : DT | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\DICT\2026040800259T_DDC\2026040800259T_DDC_resume.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\Pré-diagnostic écologique\DT\2024051601575TDA_DT_resume.pdf
15 | J2a | DICT - DICT résumé | Obligatoire | Document unique | J2a | Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux, on cherche le document résumé de la demande, dans ce document on doit avoir : Nature de la consultation : DICT | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\DICT\2026040800259T_DDC\2026040800259T_DDC_resume.pdf
16 | J2a | Plan de masse version J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | Plan valide par l'agriculteur | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\2024 11 14 ENsend-APD 20240927.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Plan de masse\Old\2025_04_09_DMONFLANQUIN_RGFCC44_CDO.pdf
17 | J2a | TADD version J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | Business plan au comite J2a | .xlsx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\old\3 - TAD\0 - Old\2024 11 22_DIBOSH_TADD_v6.1_OFFICIEL_HBA.xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\3 - TAD\0 - Old\2025-04-17_DMONFLANQUIN_TADD_v6.4_CDO.xlsb
18 | J2a | Carte Nationale d'Identité (CNI) (proprio personne physique) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Si proprietaire = personne physique | .jpg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Carte d'identité\2022_08_25_DIBOSH_CNI.jpg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Carte d'identité\2024_12_16_DMONFLANQUIN_CNI.pdf
19 | J2a | Copie livret de famille (proprio personne physique) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Si proprietaire = personne physique | .jpg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Livret de famille\2026_05_12_DIBOSH_livret de famille.jpg | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Personne\Livret de famille\2024_12_16_DMONFLANQUIN_act de mariage.pdf
20 | J2a | Statuts societe (proprio personne morale) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Si proprietaire = societe
21 | J2a | Extrait Kbis a jour (proprio personne morale) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Si proprietaire = societe | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Si le Propriétaire est une Société\K-BIS\2024_09_01_DIBOSH_KBIS.pdf
22 | J2a | Titre de propriete des parcelles | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Toutes parcelles concernees jusqu'au point de livraison - PDF complet | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2026_01_18_DIBOSH_attestation_propriété.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2024_03_19_DMONFLANQUIN_titre de propriété.pdf
23 | J2a | Attestation de vente notaire (< 2 ans) ou releve de propriete mairie | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Recente, datee, tamponnee, signee par la mairie | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2026_01_18_DIBOSH_attestation_propriété.pdf
24 | J2a | Copie baux en cours + coordonnees preneurs | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Tous baux portant sur les biens objets de la promesse
25 | J2a | Releve d'hypotheques (etat hypothecaire) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Parcelles concernees | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Etat hypothècaire\2026_04_01_DIBOSH_état hypothécaire.pdf
26 | J2a | Releve parcellaire a jour | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Plan cadastral actualise | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Geometre_cadastre\G26023, 409-287W, M1-287, 409-288S & M1-288.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Titre de propriété pour la ou les parcelles\2024_03_19_DMONFLANQUIN_relevé parcellaire (2).pdf
27 | J2a | Lettre de motivation projet agrivoltaique | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Justification necessite du projet pour l'exploitation - quelques lignes suffisent | .docx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Projet agricole compatible avec PV\2026_05_12_DIBOSH_motivation agricole.docx
28 | J2a | Declaration ICPE OU attestation non-assujettissement | Cas par cas | Document unique | J2a | Selon situation exploitation - declaration/enregistrement/autorisation OU attestation sur l'honneur
29 | J2a | Relevé d'identité bancaire (RIB) pour versement redevances et loyers du bail | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | Pour les versements prevus au bail du propriétaire ou client | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\RIB\2026_05_12_DIBOSH_RIB.pdf
30 | J2a | Attestation MSA chef d'exploitation (< 6 mois) | Annexes 3 PDB | Document unique | J2a | AgriPV - de plein droit, chef d'exploitation, attestation < 6 mois | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Promesse de Bail\Attestation de vente du notaire ou relevé de propriété\2026_05_12_DIBOSH_relevé d'exploitation.pdf
31 | J2a | Dossier de qualification J2a | Obligatoire | Versionne par jalon | J2a | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\2024 09 23 DIBOSH_Modèle_qualification_projetS21_HBA.pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\2 - Presentations ppt\2025_04_18_APD_DMONFLANQUIN_CDO_JBI.pptx
32 | J2a | Lettre d'engagement | Facultatif | Document unique | J2a | Contrat indicant les obligations des parties prenantes
33 | J2b | Compte-rendu RDV SDIS | Facultatif | Document unique | J2b | SDIS contacte en phase post-depot PC | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\old\4 - Documents Administratifs\PC\Avis SDIS.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\DP\DPC\Email-Consultation-SDIS _DMonflanquin.pdf
34 | J2b | Avis de cadrage DDTM sur projet ENR | Obligatoire | Document unique | J2b | Avis de cadrage amont de la DDT sur les notes réglementaire d'urbanisme et d'implantation et APER | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Urbanisme\200036523_PLUi_20240710\Pieces_ecrites\0_Procedure\200036523_procedure_20240710.pdf
35 | J2b | Rapport G2AVP | Obligatoire | Document unique | J2b | Etude geotechnique | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\2025-10-07-DMonflanquin_topo géo_signedAPE.pdf
36 | J2b | Rapport etude pedologique / ZH / Faune et Flore / EIE | Obligatoire | Document unique | J2b | AgriPV uniquement | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Dossier au cas par cas\prediag_cplmts_enervivo_monflanquin_20250725.pdf
37 | J2b | Rapport EPA final | Cas par cas | Document unique | J2b | Version finale EPA - cabinet ou chambre agri
38 | J2b | Etude architecte | Cas par cas | Document unique | J2b | Si PC requis batiment | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\7 - Achat-Fournisseurs\Architecte\Olivier MARTIN\2024 05 29 ENsend-CA-CCP01 signé.pdf
39 | J2b | Rapport geometre | Obligatoire | Document unique | J2b | Si parcelle a delimiter | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Geometre_cadastre\G26023, 409-287W, M1-287, 409-288S & M1-288.pdf
40 | J2b | Attestation cas par cas valide | Cas par cas | Document unique | J2b | Decision DREAL apres examen au cas par cas, arreté préfecoral | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\Dossier au cas par cas\Arrêté préfectoral du 8 septembre 2025.pdf
41 | J2b | PRAC recue | Cas par cas | Document unique | J2b | Procedure de Revision Allegee adoptee - si lancee en J2a | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\2025-03-24_RAC-PYL-25-000037 - DIBOS-H_Reponse_NDE.pdf
42 | J2b | Arrêté municipal passage des parcelles en ZAENR | Cas par cas | Document unique | J2b | Arrété qui justifie le passage d'une zone projet en ZAENR, le cas échéant il faut avoir une feuille d'émargement de comité projet élargi
43 | J2b | Recepisse depot PC ou DP | Obligatoire | Document unique | J2b | Cachet mairie une seule fois | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Dossier permis de construire\Arrêté accord PC Enervivo.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\DP\RECEPISSE DP\20260302-RECEPISSE-DP_47175_26_B0013-DMONFLANQUIN.pdf
44 | J2b | Projet de bail (notaire) | Facultatif | Document unique | J2b | Premiere version - sera signee a J3
45 | J2b | Plan de masse version J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | Plan affine au moment du depot PC | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\2024 11 14 ENsend-APD 20240927.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Plan de masse\1-DP\260223_DMonflanquin_DP-A_VMA-DPC2b-PDM.pdf
46 | J2b | TADD version J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | Business plan au comite J2b | .xlsx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\old\3 - TAD\0 - Old\2024 11 22_DIBOSH_TADD_v6.1_OFFICIEL_HBA.xlsb | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\3 - TAD\260304_DMONFLANQUIN_J2b_TADD v6.6.9_NDE.xlsm
47 | J2b | Dossier de qualification J2b | Obligatoire | Versionne par jalon | J2b | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\2024 11 22 DIBOSH_Etude APS_ENERVIVO_HBA.pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\2 - Presentations ppt\260403_DMONFLANQUIN_J2B_Dossier de qualification_JBI-NDE.pptx
48 | J3 | ANRNR | Obligatoire | Document unique | J3 | Attestation de Non-Recours Non-Retrait - vaut decision PC | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Attestation ANRNR\attestation non retrait ibos.pdf
49 | J3 | Avis CDPENAF | Cas par cas | Document unique | J3 | Avis officiel de la commission - recu apres saisine
50 | J3 | PV 1er passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | Constat affichage passage 1 | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Constat Huissier\constat-66090-86441752074062.pdf
51 | J3 | PV 2eme passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | Constat affichage passage 2 (30 jours apres) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Constat Huissier\constat-66090-86441752074062.pdf
52 | J3 | PV 3eme passage huissier | Facultatif | Document unique | J3 | Constat affichage passage 3 (fin recours) | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Constat Huissier\constat-66090-86441752074062.pdf
53 | J3 | Présentation de la création SPV à la mairie | Obligatoire | Document unique | J3 | Preuve d'envoie à la mairie du fait de la création d'une SPV | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\old\2023-09-20 - Offre Hangar agricole - Enervivo - IBOS.pptx
54 | J3 | Kbis SPV | Obligatoire | Document unique | J3 | Extrait Kbis
55 | J3 | Statuts SPV signes | Obligatoire | Document unique | J3 | Drafts ignores | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Notaire\2024-04-22_Courrier de Subsitution_ENERVIVO ENVIROCO2.pdf
56 | J3 | Pacte d'actionnaires signe | Obligatoire | Document unique | J3 | Drafts ignores
57 | J3 | Bail signe (acte notarie) | Obligatoire | Version signee uniquement | J3 | Acte authentique - drafts ignores
58 | J3 | Recepisse de la demande de raccordement / CRD | Facultatif | Document unique | J3 | Accuse reception ENEDIS de la demande | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\2025-03-24_RAC-PYL-25-000037 - DIBOS-H_Reponse_NDE.pdf
59 | J3 | PTF / CRD recue d'ENEDIS | Facultatif | Document unique | J3 | Proposition Technique et Financiere recue | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\Fichier échange CRD BT S3R - RAC-PYL-25-000037 - 65409.pdf
60 | J3 | PTF / CRD signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J3 | PTF/CRD signee par VivEpic | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\CRD BT-v2-RAC-PYL-25-000037-DIBOS-H - SARRIAC-BIGORRE.pdf
61 | J3 | CRD transferee VivEpic vers SPV | Cas par cas | Document unique | J3 | Transfert au profit de la SPV
62 | J3 | Consultations / Devis aupres des fournisseurs | Cas par cas | Document unique | J3 | Recueil des consultations - phase pre-allotissement | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\4 - Documents Administratifs\Demande de raccordement\IPR\Devis-IBOS-IEP120224171408 (signed).pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\7 - Achat-Fournisseurs\SCADA\ERT-Energy\Devis - AS26088D01.pdf
63 | J3 | CETI | Cas par cas | Document unique | J3 | Certificat délivré par la prefecture (éligibilité d'implantation du terrain), si AO CRE | .pdf |  | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\4 - Documents Administratifs\AO CRE\Demande de Certificat d’éligibilité du terrain d’implantation – Projet PV-Compatible D MONFLANQUIN V2.pdf
64 | J3 | Candidature tarif d'achat (AO CRE, AOS, S21, ACC) | Cas par cas | Document unique | J3 | Candidature au tarif d'achat applicable selon le projet
65 | J3 | Rapport G2PRO | Cas par cas | Document unique | J3 | Etude geotechnique
66 | J3 | Plan de masse version J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | Plan version Ready to Build |  | C:\Users\JulienSwierczynski\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\260112_PdM CANVA_NDE.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Dossier EXE\DOSSIER\260123_DMONFLANQUIN_EXE_Plan de masse_NDE.pdf
67 | J3 | TADD version J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | Business plan au comite J3 | .xlsx | C:\Users\JulienSwierczynski\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\3 - TAD\260303_DIBOS_H_TADD v6.6.9_Version BAC ACIER_Techno Pieux_NDE - Copie.xlsm
68 | J3 | Dossier de qualification J3 | Obligatoire | Versionne par jalon | J3 | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\251013_DIBOS_H_J3_Dossier Qualification_NDE-PAP.pptx
69 | J4 | Contrat d'achat d'electricite signe | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | OA EDF, ACC, PPA - signe
70 | J4 | Contrat d'agregation signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Si projet en agregation (PPA agregateur)
71 | J4 | Offre bancaire signee | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | Contrat financement signe
72 | J4 | Closing Bancaire / Documents de crédit signés | Obligatoire | Version signee uniquement | J4 | Document attestant du closing et de la levée de dette
73 | J4 | Contrat EPC signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Si > 5 MWc - signe
74 | J4 | Contrat AMO signe | Cas par cas | Version signee uniquement | J4 | Drafts ignores
75 | J4 | Devis genie civil signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Devis signe pour declenchement
76 | J4 | Devis installation centrale PV signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Devis signe pour declenchement
77 | J4 | Contrat O&M signe | Facultatif | Version signee uniquement | J4 | Drafts ignores
78 | J4 | CARDi | Obligatoire | Document unique | J4 | Convention d'Acces au Reseau ENEDIS
79 | J4 | Assurance RC Pro souscrite | Cas par cas | Document unique | J4 | Attestation assurance
80 | J4 | Assurance Dommage-Ouvrage (DO) | Cas par cas | Document unique | J4 | Attestation DO
81 | J4 | Assurances decennales prestataires | Cas par cas | Document unique | J4 | Multiples - 1 par entreprise
82 | J4 | Dossier EXE | Obligatoire | Document unique | J4 | Dossier EXE par Enervivo et EPC | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan EXE\260513_DIBOS PDM EXE Ind A_SDU.pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DMONFLANQUIN\6 - Techniques\Dossier EXE\Plans\260123_DMONFLANQUIN_EXE_Plan de masse_NDE.pdf
83 | J4 | Pull out test | Cas par cas | Document unique | J4 | Test d'arrachement structures - validation tenue mecanique sur site
84 | J4 | Plan de masse version J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | Plan version montage financier | .pdf | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\6 - Techniques\Plans\Plan de masse\260112_PdM CANVA_NDE.pdf
85 | J4 | TADD version J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | Business plan final - bouclage financier | .xlsx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\3 - TAD\old\251128_DIBOS_H_TADD v6.6.3_NDE.xlsm
86 | J4 | Dossier de qualification J4 | Obligatoire | Versionne par jalon | J4 | PPT comite - integre PVsyst, plan masse, TADD | .pptx | C:\Users\Jean-BaptisteGarnaud\EnerVivo\EnerVivo - Documents\09-Projets\DIBOS\Hangar\2 - Presentations ppt\251128_DIBOS_H_J4_Dossier Qualification_NDE-PAP.pptx
87 | J5_Construction | Declaration d'Ouverture de Chantier (DOC) | Obligatoire | Document unique | Construction | Depot mairie
88 | J5_Construction | Plans d'execution valides | Obligatoire | Versionne par jalon | Construction | Tous plans (elec, schema unifilaire, masse, etc.)
89 | J5_Construction | Rapport bureau de controle (VISA) | Obligatoire | Document unique | Construction | Validation BC
90 | J5_Construction | Certification carbone des modules | Obligatoire | Document unique | Construction | Attestation fournisseur
91 | J5_Construction | Agrements et decennales installateurs | Obligatoire | Document unique | Construction | Multiples (1 par entreprise)
92 | J5_Construction | Declarations de sous-traitance | Cas par cas | Document unique | Construction | Multiples (1 par sous-traitant)
93 | J5_Construction | Planning chantier | Obligatoire | Document unique | Construction | Garder derniere version
94 | J5_Construction | Plan QHSE | Cas par cas | Document unique | Construction | Plan chantier
95 | J5_Construction | Architecture SCADA | Cas par cas | Document unique | Construction | Plan supervision
96 | J6_MES | CONSUEL | Obligatoire | Document unique | MES | Attestation conformite electrique
97 | J6_MES | Attestation de conformite ENEDIS et DEIE | Obligatoire | Document unique | MES | Validation raccordement
98 | J6_MES | PV de reception chantier | Obligatoire | Version signee uniquement | MES | PV avec ou sans reserves
99 | J6_MES | DOE | Obligatoire | Document unique | MES | Dossier ouvrages executes
100 | J6_MES | Rapport tests PR | Obligatoire | Document unique | MES | Performance ratio
101 | J6_MES | Rapport tests onduleurs | Obligatoire | Document unique | MES | Tests fonctionnement
102 | J6_MES | DAT | Obligatoire | Document unique | MES | Declaration achevement travaux
103 | J6_MES | Premiere facture EDF OA ou PPA | Obligatoire | Document unique | MES | Demarrage vente electricite
104 | J7_Cloture | Contrat O&M actif avec rapports periodiques | Obligatoire | Versionne par jalon | Cloture | Rapports recurrents (annuels/semestriels)
105 | J7_Cloture | Plan de demantelement | Obligatoire | Document unique | Cloture | Document fin de bail
106 | J7_Cloture | Certificat recyclage panneaux et acier | Obligatoire | Document unique | Cloture | Justificatif traitement dechets
107 | J7_Cloture | PV remise en etat agricole | Obligatoire | Version signee uniquement | Cloture | Validation agriculteur

## Synthese par jalon
Synthese par jalon
Jalon | Total | Obligatoires | Cas par cas | Facultatifs | Annexes 3 PDB
Avant J1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
J1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
J2a | 25 | 7 | 2 | 5 | 11
J2b | 15 | 8 | 5 | 2 | 0
J3 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0
J4 | 18 | 8 | 7 | 3 | 0
Construction | 9 | 6 | 3 | 0 | 0
MES | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
Cloture | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 105 | 56 | 23 | 15 | 11

## Legende
Legende - Propriete et versioning
Propriete | Definition
Obligatoire | [A renseigner par Julien]
Cas par cas | [A renseigner par Julien]
Facultatif | [A renseigner par Julien]
Annexes 3 PDB | Pieces specifiques de l'annexe 3 de la Promesse de Bail (dossier proprietaire foncier). Tag dedie pour reperer les pieces a fournir par le proprietaire pour signer la PDB.
Types de versioning
Versionne par jalon | 1 doc par jalon, toutes versions a conserver. Ex : Plan de masse J1 a J4.
Version signee uniquement | Seule la version signee compte pour valider. Drafts ignores.
Document unique | 1 seule version a 1 jalon. Ex : ANRNR, Kbis SPV, recepisse depot PC.
Modifications V10
Nouvelle valeur 'Annexes 3 PDB' | Ajoutee comme 4eme option dans la liste deroulante de la colonne Propriete. Couleur lavande dediee.
11 pieces du dossier PDB en J2a | Les 11 nouvelles pieces ajoutees en V9 sont automatiquement taguees 'Annexes 3 PDB'.
Synthese mise a jour | L'onglet Synthese par jalon affiche maintenant 4 colonnes de comptage par propriete.
Type de document
.xlsx
.docx
.pdf
.jpg
.pptx
tous formats